План роботи
комісії з гірськогого туризму ФСТУ

на період 2005-2010 років

	№пп
	Заходи
	Термін
	Відповідальні

	1
	2
	3
	4

	1. Нормативно-правове, та інформаційне забеспечення

	1.1
	Узагальнити проведення змагань на дистанції”Зв’язки” та внести пропозиції щодо можливості змін та доповнень до чинних Правил з техники туризму з урахуваннямдосвіду таких змагань відповідно до Постанови Виконкому ФСТУ від 31 січня 2005 р., протокол №2/05 п. №7
	III кв.

2005 р.
	Гірська комісія

	1.2
	Узагальнити досвід проведення особистих змагань з ТГТ та внести пропозиції щодо включення їх в нову редакцію Правил змагань з техники спортивного туризму з урахуванням досвіду таких змагань
	III кв.

2005 р.
	Гірська комісія

	1.3
	Підготувати проект нової редакції Правил змагань з техніки гірського туризму
	III кв.

2005 р.
	Гірська комісія

	1.4
	Підготувати російськомовний вариант діючих Правил з техніки гірського туризму
	III кв.

2005 р.
	Гірська комісія

	1.5
	Запровадити експрес-інформування туристської громадськості про діяльність комісії з гірського туризму ФСТУ
	Постійно
	Гірська комісія

	1.6
	Готувати матеріали та освітлювати у ЗМІ результати Чемпіонату та Кубку України з ТГТ
	Постійно
	Гірська комісія

	1.7
	Підготувати та оновлювати календар відкритих регіональних змагань з ТГТ, та інформувати про них гірські комісії ОФСТ
	Постійно
	Гірська комісія

	1.8
	Підготувати методічні рекомендації з організації та проведенню змагань з ТГТ на різних дистанціях та у різних видах програм з бонусною оцінкою
	IV кв.

2005 р.
	Гірська комісія

	1.9
	Підготувати методічні рекомендації з організації роботи секретаріату змагань з ТГТ
	III кв.

2007 р.
	Гірська комісія

	1.10
	Підготувати методичні рекомендації з організації та проведення змагань з ТГТ
	II кв.

2006 р.
	Гірська комісія

	1.11
	Підготувати методичні рекомендації з оцінки техніки та тактики порушень при проведенні змагань з ТГТ
	II кв.

2008 р.
	Гірська комісія

	1.12
	Підготувати методичні рекомендації щодо застосування гірського спорядження на заганнях з ТГТ
	II кв.

2009 р.
	Гірська комісія

	1.13
	Підготувати  методичні рекомендації що до обладнання  дистанції на змаганнях з ТГТ
	II кв.

2010 р.
	Гірська комісія

	2. Підвищення кваліфікації кадрів

	2.1
	Проводити всеукриїнські семинари з підготовки судів змагань з ТГТ
	Щорічно 
	Гірська комісія

	2.2
	Провести всеукраїньський семінар з підготовки головних секретарів змагань з ТГТ
	II кв.

2006 р.
	Гірська комісія

	2.3
	Провести всеукраїнський семінар з підготовки головних судів змагань з ТГТ
	III кв.

2007 р.
	Гірська комісія

	2.4
	Провести всеукраїнський семінар голів гірських коміссій федерацій
	II кв

2008 р
	Гірська комісія

	2.5
	Сприяти проведеню семінарів по підвищенню кваліфікації керівників туристських спортивних походів
	Постійно 
	Кадрова комісія Федерації та гірська комісія

	2.6
	Здійснювати методичну та практичну допомогу гірським коміссіям федерацій по проведенню змагань з ТГТ
	Постійно 
	Гірська комісія

	3. Туристсько-спортивні походи

	3.1
	Доопрацювати методику категорірювання перевалів середньогір’я
	III кв.

2005 р.
	ЦМКК Федерації та гірська комісія

	3.2
	Доопрацювати, узгодити з МКК та затвердити перлік перевалів Криму та Карпат
	I кв

2006 р.
	ЦМКК Федерації та гірська комісія

	3.3
	Інформаційна та координаційна допомога участникам та керівникам по комлектуванню груп, які планують здійснити гірські категорійні походи
	Сезонно
	Гірська комісія

	4 Змагання з техніки гірського туризму

	4.1
	Проведення сумісної зустрічі команд України та Росії з ТГТ
	III кв. 

2005р.
	Гірська комісія

	4.2
	Забезпечити своєчасну та якісну підготовку, та проведення Чепіонату України з ТГТ
	Щорічно
	Гірська комісія

	4.3
	Забеспечити своєчасну та якісну підготовку, та проведення Кубку України з ТГТ “Кубок Хортиці”
	Щорічно
	Гірська комісія

	4.4
	Забезпечити участь команд регіонів у всеукраїнських змагань з ТГТ, які проводяться згідно з калєндарним планом
	Щорічно
	Гірська комісія

	4.5
	Проводити інспектування відкритих регіональних змагань з ТГТ
	Постійно
	Гірська комісія

	4.6
	Надавати методичну та практичну допомогу при проведенні змагань з ТГТ на Чемпіонаті України сред вищих навчальних закладів з ТГТ
	Щорічно 
	Гірська комісія

	4.7
	Надавати методичну та практичну допомогу при проведенні першості МЧС та Миноборони з ТГТ 
	Щорічно 
	Гірська комісія








